| AGENDA AMBIENTAL SECTOR AGRICULTURA PRIMER INFORME DE AVANCE - 2014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS DE LA AGENDA |  |  |  |  |
| Plan de Acción | 2014 |  |  |  |
| Período reporte de avance | Enero a Junio de 2014 |  |  |  |
| 1. PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD |  |  |  |  |
| 1.1. Articular el ordenamiento de los sistemas productivos con los diferentes instrumentos de de planificación del recurso hídrico y de ordenamiento ambiental territorial. |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLES |  | PRODUCTO | AVANCE |
| 1.1.1. Articulación interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para la gestión integral del recurso hídrico. | UPRA – INCODER Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico (DGIRH) -MADS |  | Documento con las acciones desarrolladas en el proceso de coordinación y articulación interinstitucional en torno al recurso hídrico. | El MADR y sus entidades adscritas, a partir de la firma en diciembre de 2013 del pacto por el uso eficiente del agua ha ejecutado actividades dentro del plan de acción 2014, así: - Armonización de instrumentos de planificación del recurso hídrico (Planes Estratégicos de Macrocuencas, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas, Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, Planes de Manejo de Acuíferos, Reglamentación de corrientes), con los lineamientos dados por la UPRA para el desarrollo de proyectos de adecuación de tierras a través de reuniones técnicas y de gestión MADS- UPRA. - Se generó la línea base sobre riesgos que inciden en la planificación de adecuación de tierras (riego, drenaje y control de inundaciones). - Se formularon criterios y lineamientos para incorporar la estrategia de uso eficiente del agua en la fase de pre-inversión de los Distritos de Adecuación de Tierras (riego, drenaje y control de inundaciones). El MADS realizó 10 talleres para la socialización de los Planes Estratégicos de las macrocuenca Magdalena - Cauca y Caribe, a los cuales asistió el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA, y aportó comentarios a la propuesta para el sector agropecuario de dichas macrocuencas. Se recomendó por parte de la UPRA-MADR la no firma de las propuestas por considerar que no se ajustaban en su totalidad a las particularidades de las zonas. El MADS realizó 5 reuniones con la UPRA para la socialización de de los lineamientos estratégicos para el sector agropecuario. Participación del sector agropecuario en la formulación y/o actualización de POMCAS : * Se tienen priorizadas las 60 cuencas objeto de ajuste o elaboración de POMCAS, actividad financiada con recursos del Fondo de Adaptación y ejecutada por la Autoridades Ambientales. Una vez se tenga contratada la elaboración de dichos POMCAS, se informara al Ministerio de Agricultura con el fin de comunicar efectivamente a los actores del sector que se estableció el espacio para su participación (Consejo de Cuencas). Es de resaltar que en la fase de aprestamiento, se adelantara la identificación de actores sociales y se realiza la elección y conformación de Consejo de Cuencas. |
| 1.1.2. Aporte a la divulgación del diagnóstico de los instrumentos de planificación desde el ordenamiento ambiental territorial (OAT) y formulación de recomendaciones para la articulación de los instrumentos de OAT con el sector. | DIDTyPS - UPRA, INCODER DGOAT |  | Documento con los logros y avances obtenidos en el proceso de articulación de acciones con intereses conjuntos entre los dos Ministerios, en los temas relacionados. | Se han realizado acercamientos entre MADS-MADR-CIAT a través de reuniones, para dar a conocer herramientas tecnológicas para el Ordenamiento Productivo del Territorio. La UPRA participa actualmente en casos piloto de áreas protegidas y su inserción en el ordenamiento territorial liderados por UAESPNN, adicionalmente la entidad ha puesto a disposición de la UAESPNN la información del sector que maneja la UPRA. (OSP). Avance en la elaboración de una línea base de las áreas con potencial productivo agropecuario, identificando las áreas de restricción legal para usos agropecuarios, como parques nacionales, ecosistemas estratégicos y áreas de usos condicionados; como resguardos, territorios colectivos negros, entre otros. (DUES). Se desarrolló una metodología de evaluación de tierras para la planificación del ordenamiento productivo, la cual cuenta con un componente socio-ecológico compuesto por criterios como la integridad ecológica. (DUES). El MADS está avanzando desde la DGOAT en la construcción de documentos que serán socializados con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. |
| 1.1.3. Articulación interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para el ordenamiento del territorio marino - costero. | UPRA - AUNAP DAMCRA |  | Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras (UAC) a través de escenarios con participación activa del sector. | Se avanza en la elaboración de una propuesta de alianza estratégica entre la AUNAP y UPRA, la cual se centrará en contribuir al ordenamiento productivo, acuícola, pesquero, continental y marino. (DUES). El Ministerio, junto con las Autoridades Ambientales que trata el decreto 1120 de 2013 avanza en la fase de aprestamiento en el proceso de formulación de POMIUACs |
| 1.2. Generar conocimiento sobre el uso del recurso hídrico en el sector agropecuario y definir estrategias y lineamientos para el uso eficiente de dicho recurso. |  |  |  |  |
| 1.2.1. Desarrollo de acciones para la promoción del uso eficiente del agua en el sector agropecuario; así como, promover la participación del sector en los diferentes escenarios que promueva el MADS en relación a la formulación de instrumentos normativos que reglamenten el Decreto 3930 de 2010 y normatividad relacionada. | DIDTyPS (Grupo de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático) CORPOICA, INCODER DGIRH |  | Documento con el registro de los avances en lo referido con representantes del sector. Documento elaborado y validado de requerimientos nutricionales, de uso de agua y prácticas de manejo conservacionista de suelos para los sistemas (CORPOICA). Documento con las acciones para la promoción del uso eficiente del agua. Documento que recopile la evidencia de la participación del sector en los diferentes espacios de construcción normativa. | El MADR y sus entidades adscritas consideran las mismas actividades ejecutadas en el numeral 1.1.1. a partir de la firma en diciembre de2013 del pacto por el uso eficiente del agua, dentro del plan de acción 2014: - Armonización de instrumentos de planificación del recurso hídrico (Planes Estratégicos de Macrocuencas, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas, Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, Planes de Manejo de Acuíferos, Reglamentación de corrientes), con los lineamientos dados por la UPRA para el desarrollo de proyectos de adecuación de tierras a través de reuniones técnicas y de gestión MADS- UPRA. - Se generó la línea base sobre riesgos que inciden en la planificación de adecuación de tierras (riego, drenaje y control de inundaciones). - Se formularon criterios y lineamientos para incorporar la estrategia de uso eficiente del agua en la fase de pre-inversión de los Distritos de Adecuación de Tierras (riego, drenaje y control de inundaciones). Participación en talleres de los Planes Estratégicos de las Macrocuencas Magdalena Cauca y Caribe y comentarios a la propuesta de acuerdo para el sector agropecuario de dichas macrocuencas. Se recomendó por parte de la UPRA-MADR la no firma de las propuestas por considerar que no se ajustaban en su totalidad a las particularidades de las zonas. El MADS trabajó en el marco del Pacto de Uso Eficiente del Agua firmado con la UPRA, en la elaboración de los términos de referencia para la contratación de la consultoría que adelantaría el proyecto "Caracterizar y cuantificar la demanda de agua por parte de las actividades económicas (acueducto y alcantarillado, hidroeléctricas y distritos de adecuación de tierras), catalogadas como actividades de alto consumo de agua, definiendo estrategias y acciones para la promoción del uso eficiente del agua en las actividades ya citadas". En este sentido dicho proceso contractual (licitación) se declaró desierto. Dado que el levantamiento de la línea base es fundamental para el establecimiento y promoción de estrategias de uso eficiente y ahorro de agua para los distritos de adecuación de tierras, se está trabajando en adelantar otro proceso que permita el desarrollo de acciones que permitan la promoción del uso eficiente del agua. Participación del sector en los diferentes escenarios que promueva el MADS en relación con la formulación de instrumentos normativos: En el marco del proceso de formulación del proyecto de resolución “por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” se invitó los días 20 , 21 y 25 de marzo de 2014, al Director de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a participar de las sesiones de trabajo durante las cuales se revisó la información y comentarios enviados por parte de los sectores y las actividades productivas en el marco de la tercera consulta pública. |
| 1.3. Contribuir desde el sector agropecuario a la formulación e implementación de la Política para la Gestión Integral Ambiental del Recurso Suelo. |  |  |  |  |
| 1.3.1. Revisión, ajuste y socialización de la propuesta de Política para la Gestión Integral del Suelo. | DIDTyPS, CORPOICA, INCODER DAASU |  | Documento con memorias técnicas de avances en el proceso de ajuste y divulgación de la política con representantes del sector. | El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se encuentra formulando la Política para la Gestión Integral Ambiental del Suelo, cuyo objetivo es “Promover la gestión integral ambiental del suelo en Colombia, en un contexto en el que confluyan la conservación de la biodiversidad, el agua y el aire, el ordenamiento del territorio y la gestión de riesgo, contribuyendo al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de los Colombianos”. Como antecedentes, la construcción de la Política inició en el año 2011, en el marco de un proceso público, participativo e interdisciplinario, en el cual se desarrollaron talleres y reuniones en diferentes regiones del país, que contaron con la participación de actores sociales, privados e institucionales. En ese contexto, se constituyó un Comité Interinstitucional de Suelos - CTS, conformado por representantes de diferentes entidades públicas y privadas y de la academia en el nivel central, entre las cuales se destacan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el INCODER, realizando los aportes correspondientes al documento preliminar para su complemento y socialización, el cual se encuentra en su etapa de formulación. La UPRA desde 2013, participa como integrante del comité técnico interinstitucional realizando diversos aportes y observaciones (desde sus competencias) para fortalecer el documento final de la Política para la Gestión Integral Ambiental del Recurso Suelo. En el 2014, la UPRA ha asistido a los talleres realizados, donde se han discutido los documentos de matriz de marco lógico y el plan de trabajo correspondientes a la formulación del proyecto de Suelos FAO, sobre los que se realizaron aportes y comentarios, para la consolidación del proyecto. |
| 1.4. Incorporar en las políticas del sector agropecuario estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. |  |  |  |  |
| 1.4.1. Desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático y la variabilidad climática de los sectores agrícola y pecuario de manera conjunta entre los dos Ministerios. | CORPOICA, INCODER DCC |  | Documento con los logros y avances obtenidos en el proceso de coordinación y articulación de estratégicas de adaptación y mitigación al cambio climático y la variabilidad climática. Grupo de mapas de vulnerabilidad territorial a eventos climáticos extremos, de nichos productivos, aproximación de sistemas de alerta agroclimática y oferta tecnológica validada aplicable (CORPOICA). | El MADR desde la UPRA, se han definido Lineamientos y Criterios, para ser incluidos en los POTs y PDMs para la gestión del riesgo, vista desde el componente de cambio climático y variabilidad climática. El DNP, por su parte está avanzando en la formulación del plan de adaptación sectorial. Se firmó convenio con el CIAT dentro del Marco de la Gestión del Conocimiento, donde se analizó la posibilidad de incorporar el análisis de aptitud climática a los análisis de aptitud agropecuaria, desarrollada por la UPRA. Se ha realizado el seguimiento a la implementación de los planes de acción en el marco de la Estrategia Colombiana de Desarrollo bajo en Carbono y de la Estrategia del sector agropecuario para la adaptación a fenómenos climáticos: Se elaboraron documentos donde se construyen los planes de acción correspondientes, los cuáles se espera sean ejecutados en adelante dentro de las competencias de los ministerios y con el alcance de los objetivos propuestos. El MADS a través del proyecto de calculadora de carbono ha adelantado propuestas para incluir las acciones de mitigación identificadas inicialmente en la consultoría elaborada por Uniandes. Se preparó y socializó la guía de preparación de estrategias de implementación del PAS. Se está discutiendo el borrador del PAS en el MADR. Se ha gestionado cooperación con el CIAT para levantar líneas base del sector en cuanto a emisiones GEI. Se han adelantado acercamientos con diferentes subsectores para propiciar el interés en iniciativas de NAMA, el subsector hortofrutícola y cafetero. Se está elaborando un documento que identifica y describe los conflictos y sinergias temáticas de los procesos de formulación de la Estrategia Nacional REDD+ y la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y propone lineamientos para orientar la articulación de la información, los programas y proyectos propuestos desde estas dos Estrategias basado en los mecanismos financieros existentes y las orientaciones de la CMNUCC. Este documento hace un análisis del tema AFOLU y fue socializado con el personal de la ECDBC y con los encargados del sector agricultura. En Adaptación, a través de los nodos de cambio climático está proponiendo la inclusión en los planes de acción de los mismos. |
| 1.5. Diseñar, gestionar y poner en marcha una política de tierras para atender la situación de uso, ocupación y tenencia en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN). |  |  |  |  |
| 1.5.1. Formulación y socialización de propuesta de Política de Tierras para atender la situación de uso, ocupación y tenencia al interior de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. | DIDTyPS INCODER-UPRA PNN |  | Propuesta de Política de Tierras, formulada y socializada en la mesa interinstitucional. Agenda y plan de acción conjuntos (INCODER, UPRA, PNN). | La UPRA apoya al MADS con información disponible del sector agropecuario para la definición de la vocación y/o aptitud de uso del suelo en áreas adyacentes o “amortiguadoras” del SPNN. Participación en casos piloto de áreas protegidas y su inserción en el ordenamiento territorial liderados por UAESPNN, la UPRA ha puesto a disposición de la UAESPNN la información del sector que maneja. Participación en la socialización de la propuesta de política presentada por del Sistema de Parques Nacionales Naturales. (DUES). Por parte del INCODER se está desarrollando un proceso concertado con PNN y participación de comunidades campesinas para abordar la problemática de Uso, Ocupación y tenencia (UOT) en PNN, en cumplimiento del APP N. 79 que así lo dispone mediante la realización de encuentros regionales donde se ha iniciado la construcción de un diagnóstico general de la situación, identificando las necesidades de: - Delimitación más precisa de los parques. - Hacer un diagnóstico detallado de las familias que habitan en los parques, que comprenda aspectos prediales, socio-económicos y ambientales y vinculación de otras entidades. - Hacer pilotos de abordaje de la problemática basados en acuerdos con los ocupantes, de carácter transitorio y orientado a disminuir los impactos negativos sobre los parques y el bienestar de las familias campesinas. El INCODER a través del PNUD está implementado un estudio de las alternativas planteadas por las comunidades campesinas frente a la problemática, el cual servirá de insumo en la construcción de la política de UOT. Así, se han realizado cuatro encuentros regionales, con la participación de comunidades campesinas en los parques de la región nororiental del país. Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco de la Agenda Interministerial MADS – MADR y ante la situación de deterioro y transformación de los ecosistemas en los Parques Nacionales Naturales, se priorizan las siguientes acciones: - PNN, INCODER, IGAC, DNP y La Superintendencia de Notariado y Registro, conformarán una mesa de trabajo para abordar la temática de ocupación al interior de las áreas protegidas, con la participación de representantes campesinos para la generación de una política de tierras. - El INCODER estructurará un programa especial interinstitucional para el saneamiento de los Parques Nacionales Naturales, en conjunto con PNN, IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro. - El MADS se compromete a delimitar y reglamentar las Zonas Amortiguadoras de los Parques Nacionales Naturales, así como a realizar una revisión y actualización de las zonas de reserva forestal de La Ley 2ª de 1959 existentes., La Superintendencia de Notariado y Registro y el Departamento Nacional de Planeación, conformarán una mesa de trabajo para abordar la temática de ocupación al interior de las áreas protegidas, con la participación de representantes campesinos para la generación de una política de tierras. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Encuentros regionales con comunidades: Partiendo de un enfoque territorial, que busca identificar el carácter diferencial de la situación regional e identificar las estrategias que construyan rutas de solución, bajo un principio transicional y de progresividad se realizaron 3 encuentros regionales con comunidades con el objetivo de: Establecer un espacio de construcción colectiva entre PNN, INCODER y las Comunidades campesinas habitantes de Áreas del SPNN que permita conocer la situación de usos, tenencia y ocupación de los PNN, a partir de la visión de las entidades y representantes de comunidades; de acuerdo a las particularidades de cada área y de igual forma se logre establecer las intencionalidades o apuestas desde el roll de los actores por región, que permita compartir puntos de vista, percepciones, expectativas y propuestas de posibles rutas de solución que servirán como insumo para la construcción de la política de uso, ocupación y tenencia de la tierra al interior de las áreas del SPNN de Colombia. Región; Ciudad; Fecha. Sur Oriente; Villavicencio; 25-26 de marzo. Caribe; Santa Marta; 9 – 10 de junio. Sur Occidente; Cali; 17 - 18 de junio. |
| 1.6. Acompañar, desde las competencias de las entidades de los dos sectores, temas de cooperación internacional (v. g. Seguridad alimentaria, agua, proyectos silvopastoriles, ordenamiento territorial, uso de la tierra y gobernanza forestal). |  |  |  |  |
| 1.6.1. Articulación en temas del sector agropecuario con el MADR, en el marco de proyectos de cooperación que se formulen en los dos Ministerios. | DIDTyPS, INCODER OAI |  | Documento con evidencias de formulación de acciones de manera articulada y armónica entre ambos Ministerios, en los temas relacionados. | El MADR ha realizado presentaciones de socialización de resultados preliminares de investigación e implementación de estrategias de producción sostenible en el marco de los Convenios MADR-FAO y MADR-CIAT como aporte a la generación de soluciones a la diversa problemática del sector agropecuario. Dentro del proyecto GEF café, se puso en marcha con la financiación del MADR la red Agroclima, la cual les administrada por Cenicafé. Se adelanta la elaboración del proyecto “Visión Amazonía”, el cual contribuye con el logro de este objetivo y es descrito en el ítem correspondiente (2.8). El MADS con el apoyo de la FAO y el gobierno de Brasil, logró en marzo de 2014 la firma de una extensión del proyecto regional “Fortalecimiento de las políticas agro-ambientales en países de América Latina y el Caribe a través del dialogo e intercambio de experiencias nacionales” por 1 año más. A lo largo de la ejecución de este proyecto regional, el MADS ha invitado al MADR a participar y se ha logrado fortalecer la articulación interministerial, espacio que ha dado lugar a la formulación de la iniciativa del proyecto para fortalecer la capacidad institucional para implementar la política de gestión ambiental integral del suelo. Se espera para el II semestre del 2014 en el marco del proyecto de la FAO Brasil realizar el taller nacional de políticas agroambientales que va permitir Intercambiar opiniones y llegar a recomendaciones para la formulación de Directrices Voluntarias de la FAO para Políticas Agroambientales en un marco de promoción de la sostenibilidad, superación de pobreza rural y seguridad alimentaria. Del mismo modo, en el primer semestre de 2014, el MADS junto con la UPRA y el MADR adelantan con la cooperación de la FAO la formulación en conjunto de un proyecto que tiene como objetivo fortalecer la capacidad institucional para implementar la política de gestión ambiental integral del suelo (GIAS) e implementar acciones para la gestión integral ambiental del suelo en áreas rurales priorizadas. |
| 1.6.2. Promoción de la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional. | DIDTyPS-MADR DAASU –DBBSE |  | Documento con avances en el desarrollo de los proyectos. | Se han oficiado reuniones en el marco del Comité Intersectorial a fin de valorar los aspectos de mayor relevancia para la reducción de emisión de gases proyectando la elaboración de un documento en conjunto de contextualización de la forma en que el sector llegará a una aporte de energía producida a partir de biocombustibles equivalente por lo menos al 20% como contribución a las medidas de mitigación de los efectos de la generación de GEI. Los proyectos de cooperación internacional en biocombustibles y biomasas que se tiene previsto adelantar son: - MADR/FAO. Piloto para la evaluación de indicadores Proyecto GBEP (Global Bioenergy Partnership) para bioenergía sostenible en Colombia. Los principales objetivos de este proyecto son: 1.) Evaluar y mejorar la capacidad de Colombia para medir los indicadores GBEP y utilizar la información para la formulación de políticas de bioenergía; 2.) aprender lecciones sobre la manera de aplicar los indicadores como herramienta para el desarrollo sostenible y la forma de mejorar el sentido práctico de la misma. - MADR/HOLANDA. MoU, Memorando de entendimiento entre Colombia y Holanda en materia de Innovación en valoración de la Biomasa para producción de Agroenergía. 1.) Operational plan for G2G project ‘biomass management in Colombia; 2.) Operational plan for K2G project ‘Towards a long-term science and innovation collaboration between Colombia and the Netherlands in biomass valorization. - COLOMBIA/INDONESIA, COLOMBIA/FIIPINAS: Como parte de la Estrategia para la Cooperación Sur-Sur, para continuar el intercambio de lecciones aprendidas durante la primera misión en el sudeste de Asia (Indonesia, Filipinas y Vietnam), se pretende dar inicio al proyecto de Biorefinería en Palma de aceite y de producción de biocombustibles a partir de sorgo dulce respectivamente. EL MADS ha trabajado en el desarrollo de los lineamientos del Programa Nacional de Estufas Eficientes y la implementación de la "Mesa Interinstitucional de Impulso al Programa Nacional de Estufas Eficientes para Cocción con Leña", con acciones tendientes a la adopción de estufas eficientes como parte de un programa de reducción de la pobreza principalmente asociados a vivienda rural y al fortalecimiento de las capacidades locales para crear un mercado más dinámico y sostenible a nivel regional (incluye desarrollo de empresas locales y modelos de negocios). |
| 1.7. Implementar las acciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo establecido en el Pacto Intersectorial por la Madera Legal. |  |  |  |  |
| 1.7.1. Participación en los distintos Acuerdos Departamentales por la Madera Legal y Socialización con las cadenas productivas del sector de las políticas de compra responsable de madera. |  | DIDTyPS - DCAF DBBSE | Documento con evidencias de acompañamiento en los Acuerdos Departamentales por la Madera Legal y cadenas productivas socializadas sobre políticas de compra responsable de madera. | - 10 al 14 de febrero de 2014, Bogotá D.C. Misión Oficial Forestal Programa UE-FAO-FLEGT de la Oficina Subregional para Mesoamérica – Panamá, con el fin de socializar el Proyecto UE-FAO-FLEGT (“Forest Law Enforcement Gobernance And Trade Programme”) para Colombia, financiado por la Unión Europea, con el fin de analizar el contexto general del sector forestal en Colombia y sus potencialidades, presentar los avances de la estrategia FLEGT en Colombia y del Pacto por la Madera Legal y socializar la iniciativa conjunta FLEGT de la FAO. Así mismo, se presentaron y avalaron los proyectos: “Desarrollar actividades dirigidas al fortalecimiento de micro, pequeños y medianas empresas de transformación de madera de origen legal proveniente de plantaciones forestales de pequeños reforestadores para atender un nicho de mercado especializado”, presentado por la cadena de Antioquia y concertado con Mincit; “Análisis de legislación ambiental y argumentos técnicos, sociales y económicos para la producción forestal en zonas de Reserva Forestal y otras áreas (de restauración y/o conservación) – estudio de caso del Huila”, presentado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – FEDERACAFE. - 27 de febrero de 2014, Bogotá. Reunión de revisión, análisis y discusión de los elementos necesarios para definir una propuesta de un conjunto de indicadores que permita determinar y/o medir el estado actual y los cambios en la gobernanza forestal a nivel nacional. - 31 de marzo a 01 de abril de 2014, CIAT (Palmira, Valle del Cauca). Segundo Taller de Sistemas de Control y Vigilancia Forestal en Colombia, desarrollado en el marco del proceso de gobernanza forestal que se consolida en el país, apoyado entre otros por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los proyectos “Posicionamiento de la Gobernanza Forestal” de la CARDER y “Avanzando hacia un comercio mundial de madera legal y sostenible, a través del Plan de Acción FLEGT de la UE”, de WWF. - 24 de abril de 2014, Bogotá D.C. Taller “Plan de acción para la implementación de la Estrategia de Comunicaciones del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia”. - 12 y 13 de junio de 2014 CIAT (Palmira, Valle del Cauca). Taller "Definición de Madera Legal en Colombia" con el objetivo de consensuar elementos clave para la legalidad de la madera entre los actores clave del sector forestal que permitan obtener una definición ajustada y adaptada al contexto de país. - Reuniones con el ICA para la implementación del código QR en los formatos de movilización de la madera, con el fin de fortalecer el control sobre la madera movilizada proveniente de plantaciones con fines comerciales. Segundo informe de avance, periodo julio-diciembre de 2014. |
| 2. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  |  |  |
| 2.1. Apoyar la evaluación de las políticas en materia de prevención, vigilancia y control de riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales y la investigación aplicada, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas, y asegurar las condiciones del comercio nacional e internacional. |  |  |  |  |
| 2.1.1. Desarrollo de acciones encaminadas a la evaluación de las políticas en materia de prevención, vigilancia y control de riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales y la investigación aplicada, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas, y asegurar las condiciones del comercio nacional e internacional. |  | DIDTyPS, ICA, CORPOICA, INVIMA DASSU (RESPEL) | Relación de proyectos de normas propuestas en reuniones realizadas con evidencias. Documentos de legislación de importación de plaguicidas. Encuestas realizadas con análisis de prevalencia de enfermedades en bovinos (CORPOICA). | - El grupo de Protección Sanitaria del MADR formuló y presentó el proyecto sanitario denominado “Fortalecimiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en formulación, implementación y Seguimiento de la Política Sanitaria Agropecuaria, Pesquera, Acuícola y Forestal”, aprobado por el DNP para su ejecución en 2015 con un presupuesto de $37.700.000.000. Se planea la conformación de grupos de trabajo destinados a avanzar en el cumplimiento de objetivos propuestos. Admisibilidad – Comercio 2014: - Agrícola: - Apoyo al proyecto ISAAC de internacionalización de aromáticas a partir del acompañamiento de la Subgerencia de Protección Vegetal del ICA en el capítulo de medidas fitosanitarias y el Plan de trabajo para la vigilancia y el control fitosanitario de organismos plaga en cultivos de aromáticas para exportación del ICA. Creación de una hoja de Ruta con el ICA e identificación de variables que permitirían identificar las barreras al comercio a través del análisis de evaluación de riesgo del ICA y datos de comercio. Igualmente, se presentó para consideración del ICONTEC, la necesidad de construir la normativa voluntaria para producción de aromáticas, en espera de decisión. - Acompañamiento a la Consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo –BID, la cual tiene como objeto el apoyo al desarrollo del programa de competitividad para el sector agropecuario aplicado al fortalecimiento del ICA. Dentro de ésta, se incluyen el subprograma de Fortalecimiento de la Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los alimentos. Se elaboró el informe del diagnóstico general en espera de socialización y ejecución. - Se lidera con el IICA la aplicación del instrumento DVE (Desempeño, Visión y Estrategia) para fortalecer el Sistema de Sanidad vegetal e Inocuidad Agroalimentaria del ICA de Colombia. Los talleres de aplicación, se realizarán entre el 11 y el 29 agosto de 2014, en las instalaciones del IICA. - Apoyo técnico y sanitario en procesos de reglamentación y/o normatividad: Resolución 770 del 13 de marzo de 2014 “Por la cual se establecen las directrices para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes Subsectoriales Nacionales de Vigilancia y Control de Residuos en Alimentos y se dictan otras disposiciones”. - Propuesta de modificación de la Decisión Andina 436, la cual fue presentada ante secretaría técnica de la CAN. Esta propuesta consolida la posición del País (MADR, MASPS, MADS) en lo relacionado con la protección del ambiente, a la salud pública, producción agrícola y comercialización de plaguicidas. Posteriormente, la CAN mediante Decisión Andina 795, facultó a los países miembros a suspender la aplicación de la Decisión 436 y creó un grupo de alto nivel encargado de proponer la modificación o sustitución de la Decisión 436, a más tardar el 31 de octubre de 2014. - Modificación Decreto 334 de 2002 FFMM /MADR (Fertilizantes utilizados como armas no convencionales). - Avance en el diseño de la Guía de movilización de productos Agrícolas como proyecto de decreto por medio del cual se pueda establecer control a la movilización de productos agrícolas en el país como alternativa de disminución del contrabando. Avance en la elaboración del Manual de Transporte de Animales en Pie. (Conjunto MADR, ICA, Ministerio de Transporte). - Pecuario: - Apoyo a la Dirección de Cadenas Pecuarias - MADR, en análisis y ajuste de la normatividad para la exportación de carne bovina, Decreto 1500 de 2007, el piloto para la admisibilidad de carne bovina a EEUU y la formulación de la política para el desarrollo ganadero. - Comité Técnico Nacional de la Comisión Nacional Intersectorial Para la Coordinación y Orientación Superior del Beneficio de Animales Destinados para el Consumo Humano, liderado por el MSPS y el MADR, avanzando en el seguimiento a la Resolución 3753 de 2013 “Por la cual se definen los lineamientos técnicos para la formulación de planes de acción de inspección, vigilancia y control de la carne y productos cárnicos comestibles a lo largo de la cadena”, “Piloto de Trazabilidad y Rotulado de la carne” y el “Procedimiento Conjunto (Agricultura – Salud – Policía – Ambiente – SIC) de Inspección Vigilancia y Control a lo largo de la Cadena de la Carne”. - Se hace seguimiento activo a los pilotos sanitarios de VECOL – MADR, de perfil sanitario de la población bovina en 8 municipios, para el diseño de protocolos de manejo sanitario integral. Participación en reuniones técnicas y acompañamiento a eventos en regiones. Se planea ampliar cobertura y especies. - Participación en el Consejo nacional de Zoonosis, en el cual se evalúan periódicamente las notificaciones y atención de eventos de enfermedades de los animales que afectan a los humanos. - Trazabilidad: - Seguimiento del Convenio 0395 ICA- SINIGAN: 18 de junio de 2014, reunión de seguimiento, donde se informó de los avances del Plan Piloto – Resolución No. 341 de 2013: se cuenta para el año 2014 con un presupuesto de $16.829.332.190, se presentan 107 puntos de servicios al Ganadero, en el año 2013 se identificaron 168.303 animales, entre enero y mayo de 214 se han identificado 159.209 animales bovinos y bufalinos. - Proyecto diamante del caribe – FINDETER: Entre La DIDT y PS, DCP y la Oficina TIC´s del MADR, se está trabajando la propuesta del proyecto de la integración de nuevas tecnologías digitales para mejorar la eficiencia y la disponibilidad de aplicaciones y plataformas tecnológicas aplicadas al sector agropecuario, específicamente el Tema de Trazabilidad. - OCDE- Mesa Química: Participación en la revisión del memorando sobre sustancias químicas de la OCDE, 21 puntos. Se revisa el documento con respecto a las sustancias industriales, a cargo de MADS, MSPS Y CAR´s. - ANPROAQ-CAB: Se respondieron conceptos y solicitudes de información sobre el tema de armas biológicas presentadas por los países de España y Rusia, buscando generar consenso mundial sobre la importancia de controlar detalladamente los protocolos de manejo de organismos biológicos. - La subgerencia de Análisis y Diagnóstico del ICA como coordinador del Subcomité Nacional de residuos de plaguicidas del Codex, convocó a reuniones remitiendo los documentos de discusión a cada uno de los miembros (entidades del Estado, Academia, Gremios Productores de Plaguicidas, Defensor de Consumidores, Productores de Alimentos) para la preparación, discusión de documentos y posición país de la 46 reunión del Codex que se celebró en China del 5-10 de mayo del 2014. Las convocatorias se celebraron el 20 de febrero, 03 de marzo, 11 de abril y el 01 de julio. Se participó como coordinadores del subcomité en video-conferencia del CCLAC del 20 de abril y en las reuniones convocadas por el Comité Nacional del Codex Alimentarius que preside Mincomercio. Participación del ICA en las reuniones convocadas por Minsalud para la modificación de la Resolución 2906 sobre establecimiento de los LMR, brindando la información pertinente dando los conceptos requeridos y aportando las listas de los plaguicidas registrados en el país, cultivos y LMR establecidos por el CODEX . El proyecto de modificación de la Resolución sobre LMR se encuentra en un 80% de avance. El ICA participa en la generación de datos dirigida a establecer LMR del plaguicida Spinetoram en el cultivo de aguacate para ser presentados al Codex bajo la coordinación del USDA, bajo el esquemas de las BPL y ejecutando su parte experimental en tres departamentos de Colombia, en seis (6) fincas. Reporte MADS II Semestre de 2014 |
| 2.2. Fortalecer e implementar el sistema nacional de medidas sanitarias y fitosanitarias. |  |  |  |  |
| 2.2.1. Acompañamiento a la estrategia de la Comisión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). | Grupo Protección Sanitaria MADR, ICA DAASU |  | Documento con actas de participación y aportes a la estrategia de acción de la Comisión Intersectorial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). | - Participación en la Mesa de Normas Sanitarias y Fitosanitarias en coordinación con el ICA, INVIMA, DNP y Ministerio de Salud con avance de un 50% en el capítulo MSF Colombia. Se hace seguimiento a los comités MSF de Estados Unidos y la Unión Europea coordinados por la Asesora del Ministro Gheidy Gallo. Participación en Comité MSF entre Colombia y México, con avance en temas relacionados con la admisibilidad Sanitaria de: Carne de bovino (diseño e implementación de la estrategia que impida un nuevo aplazamiento de la entrada en vigencia del Decreto 1500 de 2007 y sus modificatorias), semen y embriones de bovino, alimentos para mascotas, reconocimiento de zona libre de roya blanca del crisantemo, reconocimiento de zona libre de mosca de la fruta, frutales varios y orquídeas. Dentro del Plan de gestión integral de Desechos Peligrosos, el ICA ha adelantado las siguientes acciones generales hasta junio de2014: 1. Eventos de formación a auxiliares de los Laboratorios Nacionales. 2. Eventos de formación sobre legislación a ambiental e implementación del PGDP- ICA para seccionales. Contrato GGC-061-2014 cuyo objeto es Diagnóstico de los sistemas de tratamientos de las aguas industriales por los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. 4. Contrato GC-MC-018-2104 cuyo objeto es Caracterización Fisicoquímica de las fuentes receptora y aguas residuales generadas por lo laboratorios de la subgerencia de Análisis y Diagnóstico. 5. Pliego GC-SA-068 -2014, cuyo objeto es “Servicios de recolección, Transporte y Disposición final de Residuos Hospitalarios y similares de los laboratorios Nacionales. 6. Actualización de los Registro Respel de los laboratorios Nacionales y de Seccionales. 7. Implementación del Plan de Gestión Integral de Desechos Peligrosos del ICA a los Laboratorios Nacionales 8. Levantamiento del Diagnóstico de Residuos para Laboratorios Seccionales. 9. Redacción de Instructivos para manejo de desechos de Riesgo Biológico y almacenamiento de Sustancias Químicas. El MADS ha participado en las reuniones de trabajo de la Mesa Técnica de la Comisión Intersectorial de MSF, principalmente en los temas relacionados con: - RED Info MSF, en la definición del Administrador de la RED y sus funciones a Nivel Técnico y Tecnológico las cuales se encuentran plasmadas en un Borrador de Reglamento de la RED y de funciones del Administrador. - Grupo de Sustancias Químicas, en el acompañamiento técnico a las acciones desplegadas en respuesta de los resultados de concentraciones de agroquímicos encontrados en alimentos por el INVIMA y reportados ante la Comisión en la última sesión de trabajo, mediante la solicitud a las Autoridades Ambientales para la realización de visitas de IVC en las granjas determinadas mediante el análisis de trazabilidad de las muestras suministradas por INVIMA. Esta información se encuentra en proceso de análisis para su presentación en la próxima comisión. - Mesa de Carnes, en la cual se está desarrollando la estrategia para el cumplimiento de las acciones y fechas relacionadas con los Decretos 1500 de 2007 y 2270 de 2012. |
| 2.3. Diseñar una estrategia para intercambiar y consolidar información sectorial de interés para la planeación territorial. |  |  |  |  |
| 2.3.1. Desarrollo de acciones para el flujo de información y la comunicación entre los Ministerios. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MADR DGOAT |  | Documento con el modelo de gestión de información entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales. | Es necesario gestionar un espacio de articulación interministerial para el flujo de información de interés para las partes. Para lo anterior, se propone la creación de una mesa de trabajo donde se construya una propuesta para tal fin. Se está avanzando por parte de la DGOAT en la construcción de documentos que serán socializados con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. Revisar entre los dos Ministerios |
| 2.4. Formular e implementar planes de asistencia técnica y capacitación en buenas prácticas agropecuarias y ambientales para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector. |  |  |  |  |
| 2.4.1. Desarrollo de acciones y estrategias de capacitación e intercambio de experiencias para integrar la dimensión ambiental en las actividades del sector (socialización de normas y elaboración de guías, políticas e instrumentos ambientales que incluyan actores priorizados del sector). | CORPOICA, INCODER DAASU |  | Programa de capacitación en desarrollo. Documentos validados de manejo orgánico de suelo, manejo sanitario de especies vegetales, prácticas de manejo de suelos para uso agropecuario y planes de vinculación tecnológica (CORPOICA). | El MADS desarrolla Contrato de Consultoría que incluye la formulación de herramientas de capacitación para el mejoramiento de la gestión ambiental en los sectores agropecuario, agroindustrial y financiero y el desarrollo de talleres de capacitación para dichos sectores. |
| 2.5. Desarrollar acciones para mantener niveles óptimos de bioseguridad para la aprobación del uso y generación de organismos genéticamente modificados (OGM) en el país. |  |  |  |  |
| 2.5.1. Acompañamiento y seguimiento a las actividades requeridas en el marco del Consejo Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio), así como atención a las solicitudes de la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) relativas al Protocolo. | DIDTyPS DBBSE |  | Documento con las acciones adelantadas desde las áreas en los Ministerios encargadas de la implementación del Protocolo de Cartagena y en el marco del Consejo Técnico así como desde sus entidades vinculadas y adscritas. | Segundo informe de avance, periodo julio-diciembre de 2014. |
| 2.6. Implementar la Estrategia de Compras Públicas Sostenibles en el sector. |  |  |  |  |
| 2.6.1. Socialización de la Estrategia de Compras Públicas Sostenibles con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). | DIDTyPS DAASU |  | Documento con las acciones adelantadas desde las áreas en los Ministerios encargadas de la implementación del Protocolo de Cartagena y en el marco del Consejo Técnico así como desde sus entidades vinculadas y adscritas. | Se planteó la capacitación para sensibilizar y socializar a los funcionarios encargados de la toma de decisiones de la adquisición de bienes y servicios del MADR, para implementar la estrategia de compras públicas sostenibles al interior de la entidad. Segundo informe de avance, periodo julio-diciembre de 2014. |
| 2.7. Promover los productos certificados con el sello de agricultura ecológica del MADR como negocios verdes y sostenibles. |  |  |  |  |
| 2.7.1. Apoyo en la realización de eventos, asistencia a los mismos o diseño de estrategias relacionadas con la producción orgánica y agroecológica. | Oficina Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MADR Oficina de Negocios Verdes |  | Listado de eventos realizados. Listado de eventos a los que se asistió. Estrategias diseñadas. | El MADR, apoyo en el diseño de campañas de fomento a la producción orgánica bajo esquemas de certificación de tercera parte, regulada actualmente a través de la Resolución N° 0187 de 2006 y de certificación alternativa por medio de la definición de un proyecto de resolución “Por la cual se reconocen los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) en el marco de los mercados locales agroecológicos familiares” como sistemas de garantía de calidad que operan a nivel local que permiten certificar a productores tomando como base la participación activa de los actores y se construyen a partir de la confianza, las redes sociales y el intercambio de conocimiento” (IFOAM Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica), también conocidos como “certificación participativa” como una oportunidad para Colombia de fomento a la producción y consumo de productos agroecológicos, especialmente a nivel local. Sistema de gestión de la calidad que se responsabiliza por la vigilancia, control, y uso de la denominación “agroecológica” del producto”. Actualmente, en trámite para revisión del Viceministro de Asuntos Agropecuarios y Oficina Asesora Jurídica para pasar a Consulta Pública Nacional (documento confidencial). Junio 10 y 11 de 2014, Bogotá. Participación en evento “II Encuentro Nacional e Internacional de Agricultura Orgánica”: organizado en conjunto por la Federación de Orgánicos de Colombia –FEDEORGÁNICOS y la Cámara de Comercio de Bogotá. El MADR, a través de la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, participó en el evento con una ponencia en el cual se presentaron los avances del MADR en materia de producción orgánica. Por parte del MADR, se contó con un stand en la Feria Institucional donde se suministró información sobre el Sello de Alimento Ecológico y el aplicativo Agronet. - Apoyo en la realización y asistencia a eventos relacionados con la producción orgánica y agroecológica (Feria Bioexpo, Biofach, Congresos, Seminarios, etc.). El MADS desarrolló las siguientes actividades: Participación del 2 Congreso Nacional e Internacional en Agricultura Orgánica y Ecológica, el 10 y 11 de junio 2014, realizado por la Cámara de Comercio Bogotá CCB y la federación de productores Orgánicos FEDEORGANICOS, la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles participo de la Feria comercial y se realizó la ponencia “Los Negocios Verdes en Colombia” en la agenda académica. Se encuentra en la etapa final la elaboración del Plan Nacional de Negocios Verdes realizado bajo convenio con ASOCARS, esta herramienta junto con los 5 programas regionales de Negocios Verdes, será publicada el 15 de septiembre de 2014. La feria Bioexpo 2014, será Realizada por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS y CAR- Corporación Autónoma de Cundinamarca, se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre de 2014, en la Plaza de los Artesanos Transv. 48 No.63A–52, Bogotá DC, la categoría invitada: Biocomercio. Espacios de la feria: Muestra Comercial, Rueda de Negocios, Agenda Académica, Agenda Cultural. Se estima una asistencia entres 30.000 a 40.000 visitantes, Bioexpo es el escenario ideal para identificar y ampliar las oportunidades de los Negocios Verdes y Sostenibles en los mercados Nacionales e Internacionales. |
| 2.8. Construir y desarrollar conjuntamente la estrategia Vision Amazonia. |  |  |  |  |
| 2.8.1. Construcción conjunta de los insumos técnicos para la Estrategia Nacional REDD+ y la Vision Amazonia relacionadas con el sector agrícola y ambiental. | DBBSE Asuntos Internacionales |  | Documentos técnicos desarrollados. Asistencia a las mesas técnicas. | Se han llevado a cabo reuniones con Parques Nacionales, Sinchi, IDEAM, MADR, MADS, en las cuales este Ministerio a través de la Oficina de Cooperación Internacional ha presentado avances respecto al tema de proyectos productivos. Respecto a REDD+ este forma parte integral de visión amazonia, en el transcurso de esta año no se han oficiado reuniones y a la fecha se trabaja sobre la propuesta de Decreto del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la cual se adopta el procedimiento para el registro informativo preliminar de programas y proyectos dirigidos a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, a la fecha no ha sido aprobado el mismo y el tema se encuentra pendiente por definir. En el marco de la visión Amazonía, se presentó el plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad, así como la metodología de evaluación de tierras, en el taller de directrices de ordenamiento territorial del departamento del Caquetá. En el 2014, se ha avanzado en el apoyo al MADR en la formulación de una Estrategia Colombiana de Desarrollo baja en carbono (proyecto de mitigación de la emisión de gases (GEI) asociados a la actividad ganadera). (DUES). |
| 3. CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD EN LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS |  |  |  |  |
| 3.1. Priorizar acciones y diseñar un plan de trabajo que permita establecer medidas para la conservación y el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos y pesqueros. |  |  |  |  |
| 3.1.1. Desarrollo de acciones para la conservación y el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos y pesqueros. | DBBSE DCPPA MADR, INCODER, AUNAP |  | Documento revisado y actualizado. Propuesta de documento técnico con lineamientos técnicos para acciones de repoblación con especies ícticas en Colombia. Documento con aclaración de competencias en términos de uso de especies exóticas en acuicultura con procedimientos, actividades y tiempos. Documento con estrategias definidas para la recuperación de ecosistemas acuáticos de interés para pesca artesanal. Relación de acciones conjuntas realizadas para la conservación y uso sostenible de los recursos hidrobiológicos y pesqueros. | El MADR presenta: - Avances en la propuesta de alianza estratégica entre la AUNAP y UPRA, la cual se centra en contribuir al ordenamiento productivo, acuícola, pesquero, continental y marino. (DUES). - Se avanza por parte de la AUNAP en el proceso de revisión del documento "Criterios para diferenciar los recursos pesqueros de los recursos hidrobiológicos". - Para el tema de especies exóticas invasoras, se han realizado dos reuniones entre el MADR y la AUNAP para revisar y ajustar el documento propuesta que sería presentado al MADS. A la fecha se cuenta con un documento borrador en construcción. - Con la Federación Integral de Pescadores Artesanales de Puerto Wilches (FEDEIPAW) de adelantó un taller regional de discusión y concertación para discutir la problemática ambiental y recuperación ambiental de los humedales del Magdalena medio, en particular los ubicados en el municipio de Puerto Wilches. A dicho taller, asistieron el MADS, la AUNAP, Cormagdalena, el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, un representante de palmeras de Puerto Wilches y los pescadores. El MADS, asistió y participó en la reunión organizada por la AUNAP, con la finalidad de establecer “Líneas de cooperación y coordinación de acciones relacionadas con la pesca y la acuicultura en embalses de Colombia”, donde se trató el tema de las especies exóticas en dichos ecosistemas. Se avanza en la revisión del documento final del Plan Nacional de Recursos Acuáticos, el cual será presentado a las diferentes entidades relacionadas con el tema. |
| 3.2. Apoyar la implementación de la Estrategia de Corresponsabilidad Social en la Lucha contra Incendios Forestales. |  |  |  |  |
| 3.2.1. Socialización de la Estrategia de Corresponsabilidad Social en la Lucha contra Incendios Forestales a nivel regional y nacional. | DBBSE DIDTyPS INCODER |  | Documento con avances y acciones adelantadas desde las áreas técnicas encargadas en cada uno de los Ministerios. | Durante el periodo de reporte, no se han realizado reuniones de Participación en acciones realizadas y proyectadas por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dentro del Plan Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales. Sin embargo, se cuenta con el reporte de emergencias asociadas ocurridas hasta la fecha, análisis de posibles impactos y acciones. Reporte II Semestre de 2014 |
| 3.3. Estructurar e implementar un plan de trabajo para prevenir y manejar conflictos entre el desarrollo de sistemas productivos agropecuarios, y la conservación de la biodiversidad in situ y sus servicios ecosistémicos en áreas terrestres, costeras y marinas. |  |  |  |  |
| 3.3.1. Promoción de la construcción de una estrategia de alertas tempranas que prevengan conflictos entre el desarrollo de sistemas productivos agropecuarios y la conservación de la biodiversidad in situ y sus servicios ecosistémicos en áreas protegidas terrestres, costeras y marinas. | PNN DIDTyPS INCODER |  | Documento con avances de la Estrategia de Alertas Tempranas que evite conflictos. | El MADR desde la UPRA adelanto lo siguiente: En el marco de la construcción de instrumentos para la formulación de planes de ordenamiento productivo, se elaboró la metodología de evaluación de tierras con fines agropecuarios y forestales, la cual cuenta con un componente socio-ecológico compuesto por criterios como la integridad ecológica. Al incluir los criterios de integridad ecológica en la metodología, permite que la identificación de la aptitud para la productividad, reconozca los servicios ecosistémicos presentes en un territorio con el fin de preservar y conservar la oferta ambiental en función de la sostenibilidad de los sistemas productivos. (DUES) |
| 3.4. Promover y fomentar la aplicación de instrumentos económicos tales como el de Pago por Servicios Ambientales (PSA), para garantizar la provisión de servicios hídricos, en beneficio del sector agropecuario. |  |  |  |  |
| 3.4.1. Elaboración de una propuesta metodológica para la socialización y capacitación en la aplicación del Decreto 953 de 2013, sobre pago por servicios ambientales asociados al recurso hídrico. | Oficina Negocios Verdes DIDTyPS INCODER |  | Documento con instrumentos y evidencias de socialización. | El MADS adelantó las siguientes actividades: Programación de los Talleres regionales con entidades territoriales y autoridades ambientales. Región; Ciudad; Fecha. Centro; Tunja; 10 – 11 Abril. Noroccidente; Río negro; 24 -25 de Abril. Caribe; Cartagena; 12 -13 de mayo. Centro; Bogotá; 22-23 de mayo. Nororiente; Cúcuta; 19-20 de mayo. Nororiente; Bucaramanga; 28-29 mayo. Oriente; Villavicencio; 12 - 13 de Junio. Centro; Ibagué; 20 -21 de junio. Caribe; Valledupar; 3 - 4 Julio. Andino Sur; Nariño; 10 -11 Julio. - Talleres regionales con comunidades: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles ONVS ha avanzado en la realización de 10 talleres regionales para la socialización y capacitación a entidades territoriales en la aplicación del Decreto 953 de 2013, referente a la adquisición y mantenimiento de predios y la financiación de pago por servicios ambientales orientados a la conservación del recurso hídrico en áreas estratégica para acueductos municipales y regionales. - Programación de los Talleres regionales con comunidades: |
| 3.5. Promover el conocimiento y uso de los recursos genéticos silvestres y de tradición campesina que sean de interés para la agricultura en el marco de la seguridad alimentaria. |  |  |  |  |
| 3.5.1. Concertación de prioridades de investigación y desarrollo en especies silvestres y de tradición campesina de interés para la seguridad alimentaria. | DBBSE - MADS Instituto Humboldt Grupo de Protección Sanitaria, ICA, CORPOICA, Grupo de Innovación y Desarrollo Tecnológico. |  | Proyecto elaborado | El MADR desde la UPRA, informa que en el marco del desarrollo de LCIs para POTs y PDMs, se incorpora la gestión y uso de la agrobiodiversidad nacional como elemento generador de valor agregado y como estrategia de adaptación al cambio global. En el marco de la cooperación internacional (asistencia técnica) UPRA y UE, se está desarrollando una consultoría tendiente a la obtención de lineamientos sobre agricultura familiar con enfoque agroecológico. Hasta el momento se han realizado conversatorios regionales (Valle del Cauca, Nariño, Risaralda y Medellín), enfocados a la búsqueda de elementos que aporten a los ejes temáticos principales, como son: mercados, asistencia técnica, educación, asociatividad, entre otros. Durante estos conversatorios se socializó con los diferentes actores, la propuesta de los principales ejes temáticos, para la construcción de lineamientos sobre agricultura familiar con enfoque agroecológico. (DUES) |
| 8. ASPECTOS A MEJORAR |  |  |  |  |
| La oportunidad de los tiempos de respuesta en el reporte de los avances por parte de algunos responsables. |  |  |  |  |
| 9. PRIORIDADES DE TRABAJO |  |  |  |  |
| Se considera necesario que para el numeral 2.1.1, se adelante un proceso de concertación que permita revisar el avance y la articulación entre los dos ministerios, para el cumplimiento de los productos. Igualmente revisar la participación del MADS en las actividades desagregadas propuestas por el MADR. |  |  |  |  |

Nota: la numeración de las actividades corresponde con la del plan de acción aprobado (producto ejercicio detallado)

Elaboró: responsables agendas diferentes Direcciones del MADS y MADR.

Revisó y aprobó: