## 6. ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
FORMATO CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (F01-DE-DEI-12) - VIGENCIA 2022
COMPONENTES | ACTIVIDADES | CICLO DE LA GESTIÓN EN LA CUAL SE INVOLUCRA A LA CIUDADANÍA (DIAGNÓSTICO - PLANEACIÓN - EJECUCIÓN - SEGUIMIENTO - EVALUACIÓN Y CONTROL) | GRUPO (S) DE VALOR INVOLUCRADOS | PRODUCTO | META | RECURSOS PRESUPUESTALES EJECUTADOS Y RUBRO | CUATRIMESTRES |  |  | FECHA DE EJECUCIÓN |  | AVANCES PRIMER CUATRIMESTRE |  | AVANCES SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | AVANCES TERCER CUATRIMESTRE |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO VIGENCIA 2022 |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin | ENERO - ABRIL | % CUMPLIM. | MAYO - AGOSTO | % CUMPLIM. | SEPTIEMBRE - DICIEMBRE | % CUMPLIM.
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Realización de encuesta dirigida a la ciudadania involucrada, para recopilación de información en el proceso de caracterización de los grupos de valor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. | Diagnostico - estudio | Problación rural, productores (agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales), entidades u organizaciones públicas o privadas, entre otras. | Documento base de datos caracterización grupos de valor Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | 1 |  |  |  | X | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | Oficina Asesora de Plneación y Prospectiva
| Actualización de la Herramienta Mi Registro Rural con la participación de los Grupos de Valor del Sector Agropecuario | Ejecución | Grupos de Valor del Mininisterio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Sector Agropecuario, identificados en el ejecicio de Caracteriazación de los Grupos de Valor | Eventos de socialización de la herramienta Mi Registro Rural,dirigida a los Grupos de Valor del Sector Agropecuario, para su conocimiento y vinculación | ? |  |  | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | X |  | X |  |  |  | Oficina de Tecnología de la Información y de las Comu nicaciones TIC
|  | Ejecución | Grupos de Valor del Mininisterio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Sector Agropecuario, identificados en el ejecicio de Caracteriazación de los Grupos de Valor | Reportes semestrales con el análisis cualitativo y cuantitativo de los productores vinculados a Mi Registro Rural, que permita a las dependencias y entidades del Sector Agropecuario tenerlas como insumo en la formulación de políticas. | 2 |  |  | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  | X |  | X |  |  |  | Oficina de Tecnología de la Información y de las Comu nicaciones TIC
| Creación del Procedimiento de la Política de Participación Ciudadana asociada al Proceso de Direccionamiento Institucional - DEI, bajo los lineamientos del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG-. | Diagnóstico - Planeación - Ejecución - Seguimiento - Evaluación y Control | Dependencias del Ministerio de Agriocultura y Desarrollo Rural | Documento con el Procedimiento de la Política de Participación Ciudadana elaborado y publicado | 1 | NO APLICA |  | X |  | 2022-01-01 | 31/06/2022 |  |  | X | [5 empty] | Oficina Asesora de Plneación y Prospectiva, Grupo Administración del Sistema Integrado de Gestión, Grupo de Atención al Ciudadano
| Capacitación del equipo de trabajo conformado para adelantar el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Diagnóstico | Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Agriocultura y Desarrollo Rural | Grupo de trabajo conformado y Capacitaciones realizadas a las áreas misionales en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas | 1 | NO APLICA |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  | X | [5 empty] | Oficina Asesora de Plneación y Prospectiva
| Identificar con la participación ciudadana temáticas Básicas del Sector Agropecuario y Rural como insumo para el Nuevo PND 2023-2026. | Diagnóstico-Planeación-Evaluación y Control. | Pobladores Rurales: Afrodescendientes, Indigenas y Campesinos. Entidades Adscritas y Vinculadas al MADR. Entidades Territoriales | Documento Preliminar Bases del Plan de Participación Ciudadana Rural en el Nuevo PND 203-2026 | 1 |  |  | X | X | 2022-05-01 | 2022-11-15 |  |  |  |  | X |  |  |  | Oficina Asesora de Plneación y Prospectiva
| Participación de diferentes actores en la formulación del plan de ordenamiento productivo de la cadena de maiz POP | Diagnóstico-Planeación | Gremio de la producción de maíz, Entidades Adscritas y Vinculadas Sector agropecuario, entidades académicas y otras de la sociedad civil | Documento Plan de POP de la cadena de maíz, | 1 | 1.348.000.000 c-1704-1100 7 | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | X |  | X |  | X |  |  |  | UPRA DUES - Apoyo de la OAPP - MADR
| Diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad y establecimiento del plan de trabajo | Diagnóstico - Planeación - Ejecución - Seguimiento - Evaluación y Control | Grupos de Valor del Mininisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, identificados en el ejecicio de Caracteriazación de los Grupos de Valor | Documento de diagnóstico realizado | 1 | NO APLICA |  | X |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | X | [5 empty] | Oficina Asesora de Plneación y Prospectiva
Escenarios de participación ciuadadana en los cuales el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural interactúa con sus grupos de valor para la Gestión Institucional:
| Consejos de Cadenas Productivas | La interaccion se realizara en las reuniones (consejos), ya que es el espacio propicio para que todas las partes interesadas realicen sus aportes (Gremios, Productores, Industriales, comercializadores, entre otros). | Sesiones de Consejos de Cadenas Productivas realizadas de acuerdo a las convocatorias y cronogramas establecidos. | Actas u orden del día de los Consejos de Cadenas Productivas realizadas de acuerdo a las convocatorias y cronogramas establecidos. | 10 | Los recursos seran los destinados para las reuniones de consejo de cadena. C-1709-1100-4-0-1709105-02 | 3 | 4 | 3 | 2022-02-01 | 2022-12-20 | X |  | X |  | X |  |  |  | Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
| Realizar un análisis sobre el nivel de espectativas satisfacción del mejoramiento de ambientes de formación en instituciones educativas rurales | Evaluación y control | Comunidad educativa | Informe de resultados sobre el nivel de espectativas y satisfacción del mejoramiento de ambientes de formación dirigido a la comunidad educativa | 1 | C-1701-1100 |  |  | 1 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | X |  |  |  | Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales
| Desarrollar instancias de participación ciudadana en el programa de vivienda de interés social y prioritario rural a través de la Entidad Operadora, en diferentes departamentos | Ejecución | Hogares Beneficiarios | Registros de asistencia, registro fotográfico y/o Actas de Reunión | 6 | C-1702-1100 | 6 | 6 | 6 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | X |  | X |  | X |  |  |  | Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales
| Visitas de seguimiento a las obras de VISR | Seguimiento | Hogares Beneficiarios | Informe de Comisión | 20 | C-1702-1100 | 10 | 30 |  | 2022-03-01 | 2022-08-31 | X |  | X | [5 empty] | Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales
| Realizar un análisis sobre el nivel de satisfacción del pequeños y medianos productores beneficiarios de los proyectos confinanciados del Fondo de Fomento Agroperio | Evaluación y control | Pequeños y medianos productores | Informe de percepción de los pequeños y medianos productores beneficiarios de los proyectos del Fondo de Fomento Agropecuario | 1 | C-1702-1100 |  |  | 1 | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | X |  |  |  | Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales
| Publicación en la pagina oficial del MADR de las actividades, programas y beneficios que se tienen vigente para la población objeto | Ejecución | Grupos de valor del sector agropecuario en general y ciudadanía interesada en el desarrollo de las actividades del sector agropecuaria | Notas publicadas en la pagina web del MADR que contenga la información relevante para la comunidad y los medios de comunicación que ayudan a difundir la información oportuna y precisa. | El número de notas depende de la oferta que se tenga en la vigencia por parte de los programas del MADR | No Aplica |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | X |  | X |  | X |  |  |  | OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES Apoyo de: Áreas Misionales, Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva Secretaria General
| Interacción en las redes sociales con los ciudadanos con el fin de responder las dudas y las inquietudes que se presentan de los programas del MADR | Ejecución | Grupos de valor del sector agropecuario en general y ciudadanía interesada en el desarrollo de las actividades del sector agropecuario | Respuesta por mensajes directo o con nuevas publicaciones que permitan a los ciudadanos responder sus inquietudes. Sinergias digitales con temáticas. | El número de notas depende de la oferta que se tenga en la vigencia por parte de los programas del MADR | No Aplica |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | X |  | X |  | X |  |  |  | OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES Apoyo de: Áreas Misionales, Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva Secretaria General ( Grupo Administración del SIG y Grupo Atención al Ciudadano)
Seguimiento al reporte de Actividades | Diligenciar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que realicen las diferentes dependencias misionales del Ministerio con las evidencias ( fotos, videos, listados de asitencia, actas, ayudas de memoria entre otros) | Diagnóstico - Planeación - Ejecución - Seguimiento - Evaluación y Control | Formato diligenciado con las actividades de participación ciudadana y enviarlo a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para su consolidación | Descripción de las actividades programadas y ejecutadas por trimestres | Ejecución de metas programadas por dependencias | No Aplica |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [8 empty] | Direcciones Misionales, Secretaría General (Grupos Internos de Trabajo), Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva
Elaborado por: Equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - Áreas Misionales