## Page 1
Nombre de la entidad: |  | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2017
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 2050 |  | Inscripción de Empresas Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria - EPSAGROS | Inscrito | El trámite se realiza de manera presencial y la documentación requerida se presenta de manera física | A través de la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las entidades prestadoras de asistencia técnica en el país, podrán radicar su solicitud y adjuntar los documentos requeridos | Evitar el desplazamiento de los usuarios del trámite a la entidad Facilitar la forma de allegar la documentación requerida del trámite de manera electrónica | Tecnologica |  | Descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 03/01/2017 | 30/11/2017 | Dirección de Innovación Tecnológica y Protección Sanitaria
Único | 20757 |  | Reconocimiento de empresas especializadas para efectos tributarios | Inscrito | El aplicativo contiene muchos campos de diligenciamiento, tipo de captura que no son representativos para la proceso de obterner el reconocimiento. El lenguje del aplicativo muy tecnico orientado a ingenieros forestales y esta actividad por lo general la realiza personal administrativo de las empresas | Se optimizará el aplicativo a menores campos, mayores caracteres y listas de selección, igualmente se separará la parte tecnica de la administrativa | Accesibilidad al aplicativo, menor tiempo de diligenciamiento de los campos y cargue de documentación. Ampliación de la capacidad de cargue de los documentos | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/03/2017 | 31/10/2017 | Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales