## 1. RIESGOS DE CORRUPCIÓN
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vegencia | 2021
Fecha Publicación | Enero 03 de 2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponentes | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
Política Administración de Riesgos | Revisar el componente de riesgos del plan anticorrupción y atención al ciudadano vs el cumplimiento de las directrices de la política, de acuerdo a los riesgos identificados en la vigencia anterior e identificar posibles ajustes al documento de politica, teniendo en cuenta, la Guía vigente de Administración del Riesgo del DAFP. | Un (1) documento Revisado y ajustado, si es el caso. | Grupo Administración del SIG | 2021-04-30
| Presentar los ajustes a la política de Administración del Riesgo ante el Comité de Coordinación de Control Interno para su aprobación | Un (1) documento de Política de Administración presentado | Grupo Administración del SIG | 2021-05-15
| Desarrollar pieza comunicacional orientada a divulgar la política de Administración del Riesgo | Una (1) pieza Publicitaria | Profesionales del Grupo Administración del SIG Oficina de Comunicaciones y Prensa | 2021-05-31
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisión y actualización de riesgos en los procesos con los responsables | 100% de los procesos revisados y actualizados | Responsables de los procesos Profesionales del Grupo Administración del SIG responsable del acompañamiento | 2021-05-31
| Publicación en la página WEB, de los mapas de riesgos por cada uno de los procesos | 100% de los Mapa de Riesgos publicados | Grupo Administración del SIG. | 2021-05-31
| Consolidación de matriz de riesgos de los diferentes procesos | Un (1) documento consolidado con los riesgos | Grupo Administración del SIG. | 2021-06-30
Consulta y divulgación | Publicar en la pagina WEB la Matriz Consolidada de los riegos corrupción y someter a consulta por las partes interesadas. | Un (1) documento Publicado en la WEB | Grupo Prensa y Comunicaciones Grupo Administración del SIG | 2021-07-15
| Efectuar los ajustes a los mapas de riesgos de acuerdo a los comentarios surgidos en la consulta realizada. | 100% de los mapas de riesgos ajustados de los procesos | Responsables de los procesos Profesionales del Grupo Administración del SIG responsable del acompañamiento | 2021-08-14
| Publicar los documentos ajustados y aprobados por los responsables de los procesos | 100% de los mapa de Riesgos publicados | Grupo Administración del SIG | 2021-08-28
| Consolidación de matriz de riesgos ajustados de los diferentes procesos | 100% de los mapa de Riesgos publicados | Grupo Administración del SIG | 2021-08-28
Monitoreo y revisión | Realizar una segunda revisión integral a los mapas de riesgos y hacer ajustes en caso de existir novedades | 100% de los mapas de riesgos ajustados de los procesos, si hay lugar a ello | Responsables de los procesos Profesionales del Grupo Administración del SIG responsable del acompañamiento | 2021-11-20
| Publicar los ajustes en la WEB en caso de existir | 100 % de las mapas de Riesgos Publicados | Grupo Administración del SIG | 2021-11-30
Seguimiento | Revisión mapas de riesgos de Corrupción | Tres (3) seguimientos | Oficina de control interno | 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021

## 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
Nombre de la entidad: |  | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2021
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Único | 2031 |  | Autorización de organismo de certificación de productos ecológicos para certificar y administrar el uso del sello de alimento ecológico | Inscrito | Actualmente para el trámite de registro y autorización que deben tramitar los organismos de certificación, una vez el ONAC les otorga la acreditación el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realiza una verificación documental y expide anualmente acto administrativo. | Ajustar el marco regulatorio del Sello de Alimento Ecológico, eliminando el trámite de autorización, y dejando vigente únicamente el proceso de registro de los operadores, inspectores, unidades de producción, transformación y comercialización, informes y notificaciones ante el ente certificador- ONAC | Ahorro de tiempo en el proceso en el otorgamiento del Sello Ecológico | Normativa |  | Eliminación del trámite |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | Dirección de Innovación Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
|  |  | Proyectos productivos en las zonas Zidres |  | Con la Ley 1776/ 2016 por cual se crean y se desarrollan las zonas de Interés de desarrollo rural, económico y social, Zidres, su artículo 3, fue modificado por el articulo 127 del Decreto 2106 de 2019. Las personas jurídicas, naturales o empresas asociativas que decidan adelantar proyectos productivos en las Zidres deberán inscribir el respectivo proyecto ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Componentes de los Proyectos Productivos en las Zidres. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo técnico del Departamento Nacional de Planeación, reglamentará el procedimiento para la inscripción, aprobación y seguimiento de estos proyectos. | Las Zidres promoverán e implementarán la formación de capital humano y social en sus áreas rurales para sustentar una amplia competitividad empresarial dotando estos territorios de instrumentos equitativos para el desarrollo humano a través de actividades productivas rurales basadas en el capital social y sistemas de producción familiar | Normativa |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-10-31 | Dirección de Ordenamiento de la Propiedad Rural

## 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia |  | 2021
Fecha de publicación |  | Enero 03 de 2021
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Coordinar, consolidar y elaborar el informe para la rendición de cuentas | Informe anual de rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva | 2021-12-31
| 1.2 | Consolidar y generar el informe anual de resultados de la gestión institucional y sectorial. | Informe Memorias al Congreso | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva | 2021-07-20
| 1.3 | Consolidar y publicar el Informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz, con base en los Compromisos del Acuerdo de Paz y las Obligaciones Directas e indirectas que están a cargo de la entidad. | Formato con los avances de la Rendicion de Cuentas del Acuerdo de Paz, conforme con los lineamientos de la Función Pública que relaciona las obligaciones y las dependencias responsables. | Jefe Oficina Asesora Planeación y Prospectiva | 2020-06-30
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Definir del equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas | Ayuda de Memoria | Jefe Oficina Asesora Planeación y Prospectiva | 2021-04-30
| 2.2 | Elaborar diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad con base en los lineamientos del DAFP | Documento Diagnóstico elaborado | Jefe Oficina Asesora Planeación y Prospectiva | 2021-07-30
| 2.3 | Disponer de medios tecnológicos para la comunicación con los ciudadanos | Chat, Página web, correos electrónicos, líneas telefónicas, redes sociales | Jefe Oficina TIC´s -Comunicacones y Atención al Ciudadano | Permanente
| 2.4 | Definir la logística para la realización de la audiencia de rendición de cuentas de acuerdo con el lugar y fecha determinada | Cronograma con la logística del evento | Asesores Ministro y Viceministros Grupo de Prensa y Comunicaciones y Jefe Oficina Asesora Planeación y Prospectiva | 2021-12-31
| 2.6 | Promover la audiencia pública de rendición de cuentas a través de los medios de comunicación | Piezas Divulgativas y , publicaciones | Prensa y Comunicaciones | 2021-12-31
| 2.7 | Consolidar la información producto de los espacios de diálogo, donde se rinde cuentas a los grupos de valor y/o a la ciudadanía por parte del Ministerio en diferentes regiones del país. | Informe de los espacios y diálogos realizados con los grupos de valor y/o la ciudadanía. | Oficina de Planeación y Prensa y Comunicaciones y áreas misionales | Permanente
| 2.8 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | Agenda, Guion, Video de la audiencia, comunicaciones. | Prensa y Comunicaciones, Jefe Oficina TICs, Atención al Ciudadano, | 2021-12-31
|  |  |  | Jefe Oficina Asesora Planeación y Prospectiva | 2021-12-31
| 2.9 | Realizar interacción con el público en general - Ciudadanía a través de la página web para conocer las inquietudes que consideren se deben incluir en el informe. | Formulario de participación web elaborado | Jefe Oficina Asesora Planeación y Prospectiva Jefe Grupo de Prensa y Comunicaciones y Jefe Oficina de TICS | 2021-12-31
2021-12-31
| 2.10 | Realizar interacción con el público en general - Ciudadanía a través de la página web para conocer que otros temas diferentes a los incluidos en el informe finmal de la Rendición de Cuentas. consideran se deben incluir. | Formulario de participación web elaborado | Jefe Oficina Asesora Planeación y Prospectiva Jefe Grupo de Prensa y Comunicaciones y Jefe Oficina de TICS | 2021-12-31
2021-12-31
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Promover el conocimiento sobre rendición de cuentas al interior del Ministerio | Publicaciones - piezas de difusión | Prensa y Comunicaciones -Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva | 2021-12-31
| 3.2 | Establecer un Home en la pagina WEB para poder someter a consulta de la ciudadania los diferentes temas de consulta que se requiera la participación ciudadana | Sitio Web de Consulta a la Ciudadanía participación ciudadana | OAPP, Comunicaciones, OTIC, Secretaria General (SIG, Atención Ciudadano) | 2021-06-30
| 3.3 | Encuestas de percepción sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Encuestas realizadas | Oficina de Planeación y Prospectiva | 2021-12-31
| 3.4 | Cordinar con el Grupo de Prensa y Comunicaciones y las Áreas misionales la capacitación de los Grupos de Valor con respecto a los temas de la Rendición de Cuentas | Capacitación a los Grupos de Valor realizada | Oficina de Planeación y Prospectiva | 2021-06-30
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar un informe de resultados de la Audiencia de Rendición de Cuentas realizada, conforme con lo parámetros del DAFP | Capacitación a los Grupos de Valor realizada | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva | 2021-12-30

## 4. SERVICIO AL CIUDADANO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Enero 03 de 2021
Formato Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar jornadas de socialización a los colaboradores de la entidad sobre el Trámite Interno de las PQRDS. | 2 socialización | Grupo Atención al Ciudadano | 30/04/2021 30/11/2021
| 1.2 | Formular directrices relacionadas con las atención y servicio al ciudadano y formalizarlas para conocimiento y adopción de todo servidores de la entidad. | Documento Estratégico de la Política de Servicio al Ciudadano | Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano | 31/0/ 2021
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar la estrategia de red de apoyo a la gestión con las dependencias del Ministerioo para garantizar la orientación oportuna en temas específicos al ciudadano. | Red interna de sevicio | Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano | 2021-04-30
| 2.2 | Realizar divulgación a través de los medios de comunicación sobre los canales de atención (televisión, radio, página web, carteleras virtuales entre otros) | 2 Divulgaciones | Grupo Atención al Ciudadano Grupo de Prensa y Comunicaciones | 31/11/2021
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar a los servidores que realizan atención y orientación a los ciudadanos, sobre temáticas de cualificación enfocadas a la prestación del servicio. | Capacitaciones servidores | Grupo Talento Humano | 2021-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Analizar la oportunidad de respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información a través de los reportes estadísticos de PQRDS generados por el Sistema Documental Orfeo | 12 reportes | Grupo Atención al Ciudadano | Mensual 15/01/2021 al 15/12/2021
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar ejercicio de caracterización de usuarios sobre los canales de atención presencial | 1 Ejercicio de Caracterización | Grupo Atención al Ciudadano | 2021-10-31
| 5.2 | Conocer la percepción de los beneficiarios respecto a su satisfacción sobre la prestación de los servicios del Ministerio | 1 Informe | Grupo Atención al Ciudadano | 2021-06-30

## 5. TRASNPARENCIA Y ACCESO INF.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia |  | 2021
Fecha de publicación |  | Enero 03 de 2021
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponentes |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
SUBCOMPONENTE 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar los contenidos de información publicada en el link de Transparencia y Acceso a la Información | 2 verificaciones | Oficina de Planeación y Prospectiva Oficina TIC Grupo Atención al Ciudadano | 30/04/2021 30/08/2021
| 1.2 | Ajustar el link de Tranasparencia, de acuerdo a versión Guía Matriz de Cumplimiento V.6 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 (Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional) | Link de Transparencia de Acceso a la información actualizado con los 3 componentes | Oficina TIC Grupo Atención al Ciudadano | 2021-04-30
| 1.3 | Solicitar a las dependencias los nombres de los delegados web para realizar capacitación en la publicación de la información | Capacitación | Oficina TIC Grupo Atención al Ciudadano | 2021-04-30
SUBCOMPONENTE 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Garantizar el acceso permanente al formulario de PQRDS para la recepción y seguimiento de las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos | Formulario en línea en la web | Oficina TIC | Permanente
SUBCOMPONENTE 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualización de Tablas de Retención Documental - TRD según acuerdo 04 de 2019. | Tablas de Retención Documental - TRD Actualizadas y aprobadas por las dependencias. | Dependencias del Ministerio y Grupo de Gestión Documental y Biblioteca | Permanente
| 3.2 | Seguimiento a la conformación de expedientes (físicos y digitalizados) e implementación del Formato de Inventario Documental - FUID en los archivos de gestión del Ministerio | Inventario Documental de archivos de gestión del Ministerio. Formato de asistencia a reuniones asistidas. | Grupo de Gestión Documental y Biblioteca | Permanente
| 3.3 | Realizar la actualización de los instrumentos documentales: Activos de información, Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación. | Instrumentos actualizados y publicados en la pagina web del Ministerio. | Oficina Tic Grupo de Gestión Documental y Biblioteca | 2021-09-30
SUBCOMPONENTE 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Revisar y realizar los ajustes necesarios en el portal web del Ministerio de acuerdo a los criterios establecidos en la Norma NTC 5854 | Documento soporte | Oficina Tic | 2021-12-31
SUBCOMPONENTE 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Seguimiento a las solicitudes de información que son radicadas por los ciudadanos en el Ministerio | Reporte Estadistico de PQRDS | Grupo Atención al Ciudadano | Trimestral

## 6. ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
FORMATO CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (F01-DE-DEI-12) - VIGENCIA 2021
COMPONENTES | ACTIVIDADES | CICLO DE LA GESTIÓN EN LA CUAL SE INVOLUCRA A LA CIUDADANÍA (DIAGNÓSTICO - PLANEACIÓN - EJECUCIÓN - SEGUIMIENTO - EVALUACIÓN Y CONTROL) | GRUPO (S) DE VALOR INVOLUCRADOS | PRODUCTO | META | RECURSOS PRESUPUESTALES EJECUTADOS Y RUBRO | CUATRIMESTRES |  |  | FECHA DE EJECUCIÓN |  | AVANCES PRIMER CUATRIMESTRE |  | AVANCES SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | AVANCES TERCER CUATRIMESTRE |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CUATRIMESTRES VIGENCIA 2021 |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO VIGENCIA 2021 | DEPENDENCIA RESPONSABLE
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin | ENERO - ABRIL | % CUMPLIM. | MAYO - AGOSTO | % CUMPLIM. | SEPTIEMBRE - DICIEMBRE | % CUMPLIM.
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterización de los grupos de valor | Diagnóstico | Grupos de Valor del Mininisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, identificados en el ejecicio de Caracteriazación de los Grupos de Valor | Documento elaborado a partir del programa que se defina para adelantar el ejercicio de caracterización de los grupos de valor concertado con las áreas misionales | 1 | NO APLICA |  |  | X | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA Areas Misionales, Secretaria General (Grupo Administración del SIG y Grupo Atención al Ciudadano)
| Capacitación del equipo de trabajo conformado para adelantar el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Diagnóstico | Funcionarios y Contratistas del Ministerio de Agriocultura y Desarrollo Rural | Grupo de trabajo conformado y Capacitaciones realizadas a las áreas misionales en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas | 1 | NO APLICA |  | X |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA Areas Misionales, Secretaria General (Grupo Administración del SIG y Grupo Atención al Ciudadano)
| Diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad. | Diagnóstico - Planeación - Ejecución - Seguimiento - Evaluación y Control | Grupos de Valor del Mininisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, identificados en el ejecicio de Caracteriazación de los Grupos de Valor | Documento de diagnóstico realizado | 1 | NO APLICA |  | X |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA Areas Misionales, Secretaria General (Grupo Administración del SIG y Grupo Atención al Ciudadano)
Escenarios de participación ciuadadana en los cuales el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural interactúa con sus grupos de valor para la Gestión Institucional:
| Consejos de Cadenas Productivas | La inteaccion se realizara en las reuniones (ejecucion), ya que es el espacio propicio para que todas las partes interesadas realicen sus aportes (Gremios, Productores, Industriales, comercializadores, entre otros). | Sesiones de Consejos de Cadenas Productivas realizadas de acuerdo a las convocatorias efectuadas. | Sesiones de Consejos de Cadenas Productivas realizadas de acuerdo a las convocatorias efectuadas. | 19 | Los recursos seran los destinados para las reuniones de consejo de cadena y los responsables seran los profesionales de cadena. | Se realizaran 5 consejos de cadena incluyendo agricolas y pecuarias. | Se realizaran 7 consejos de cadena incluyendo gricolas y pecuarias. | Se realizaran 7 consejos de cadena incluyendo gricolas y pecuarias. | 2020-02-15 | 2020-12-15 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas
| Construcción conjunta del Plan de Acción de la Orden Séptima de la Sentencia T-622 | PLANEACIÓN-SEGUIMIENTO | Resguardo inígenas y Consejos Comunitarios Afrodecendientes | Plan de Acción Orden Séptima - Sentencia T-622 "Rio Atrato Sujerto de Derechos" - Elaborado | 1 | 0 | X | X | X | 2020-02-01 | 30-dic. |  | 30% |  | 30% |  | 40% | 30% | 30% | 30% | 100% | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROTECCIÓN SANITARIA Grupo de Sostenibilidad y Cambio Climático Apoyo: Capacidades Productivas y Ges}neración de Ingresos, La Mujer Rural, Cadenas Agícolas y Forestales, Pecuarias , Gestión de Bienes Públicos Rurales.
| Fase de concertacion Sentencia T-361 de 2017 (ineludible 2, programas de reconversion productiva agropecuaria) | Planeacion - Ejecucion - Seguimiento | Habitantes tradicionales al interior del area de páramo especifiacamente productores agropecuarios | Documento con los lienamientos para el Diseño de los programas de reconversion productiva agropecuaria. | 1 | 0 | X | X | X | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROTECCIÓN SANITARIA Grupo de Sostenibilidad y Cambio Climático Apoyo: Direccion de Ordenamiento Social de la propiedad Rural, Direccion de cadenas prodcutivas, Direccion de Mujer Rural, Direccion de Financiamiento
| Definición de la Metología para la elaboración de los Diagnósticos, FODA, FPSI (Fitosanitaria, Sanitaria e Inocuidad), líneas de acción y Socialización y divulgación de avances de la normativa de SyE | DIAGNÓSTICO - SEGUIMIENTO - EVALUACIÓN | Gremios de los subsetores: cereales (maíz), arroz, cacao, avicultura, porcicultura y ganadería bovina. Profesionales sector salud, ICA, Invima, Secretarias de Agricultura, Umatas. | Metodologia implemenda y Diagnóstico del FODA y FPSI elaborado. | 2 | $ 3.500.000.000 Proyecto de Inversión No. 2018011000227 | X | X | X | 2020-01-15 | 2021-12-20 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROTECCIÓN SANITARIA Grupo Protección Sanitaria
| Publicacion en la pagina oficial del MADR de las actividades, programas y beneficios que se tienen vigente para la población objeto | Ejecución | Grupos de valor del sector agropecuario en general y ciudadanía interesada en el desarrollo de las actividades del sector agropecuario | Notas publicadas en la pagina web del MADR que contenga la información relevante para la comunidad y los medios de comunicación que ayudan a difundir la informacion oportuna y precisa. | El número de notas depende de la oferta que se tenga en la vigencia por parte de los programas del MADR | No Aplica | X | X | X | 2020-01-15 | 2021-12-31 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES Apoyo de: Areas Misionales, Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva Secretaria General
| Interacción en las redes sociales con los ciudadanos con el fin de responder las dudas y las inquietudes que se presentan de los programas del MADR | Ejecución | Grupos de valor del sector agropecuario en general y ciudadanía interesada en el desarrollo de las actividades del sector agropecuario | Respuesta por mensajes directo o con nuevas publicaciones que permitan a los ciudadanos responder sus inquietudes. Sinergias digitales con tematicas. | El número de notas depende de la oferta que se tenga en la vigencia por parte de los programas del MADR | No Aplica | X | X | X | 2020-01-15 | 2021-12-31 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES Apoyo de: Areas Misionales,Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva Secretaria General ( Grupo Administración del SIG y Grupo Atención al Ciudadano)
| Realizar un análisis sobre el nivel de satisfacción del subsidio educativo en la modalidad de sostenimiento del proyecto de jovenes rurales | Evaluación y control | Comunidad educativa | Informe de percepción sobre el subsidio dirigido a jóvenes rurales | 1 | C-1701-1100 |  |  | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES
| Desarrollar instancias de participación ciudadana en el programa de vivienda de interés social y prioritario rural a través de la Entidad Operadora, en diferentes departamentos | Ejecución | Hogares Beneficiarios | Registros de asistencia, registro fotográfico y/o Actas de Reunión | 6 | C-1702-1100 |  | 2 | 4 | 2020-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Visitas de seguimiento a las obras de VISR | Seguimiento | Hogares Beneficiarios | Informes de Comisión | 20 | C-1702-1100 |  | 5 | 15 | 2020-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Seguimiento al reporte de Actividades | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Elaborado por: Equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - Áreas Misionales